## 400 F14.1 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 12700
| Fecha | 2024-05-16
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 52
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | VICEPRESIDENCIA
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HF-01 | Hallazgo No. 1 – Inconsistencias en información cualitativa en certificaciones de revisor fiscal. En el campo “Fecha de certificación”, del certificado de revisor fiscal, para todas las actas de pago parcial mencionadas, se está registrando erróneamente la fecha de expedición de la tarjeta profesional del Contador y no de la fecha de expedición de la certificación. | Falta de control y gestión en el proceso de validación de información de documentos y entregables como requisito para presentación de la factura a reconocer como gasto reembolsable | Solicitar la subsanación de los Certificados de Gastos reembolsables emitidos por el revisor fiscal del contrato objeto de la brecha | Solicitar al Revisor Fiscal la relación de los gastos reembolsables del año 2023 que no incluyeron la fecha de emisión de la certificación | Acta aclaratoria de todos los certificados que se emitieron por parte del revisor fiscal | 1 | 2024-06-01 | 2024-07-30 | 9 | 0% |  | Jefe Monitoreo y Desempeño de proveedores / Ana María Lozano | Abastecimiento
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HF-01 | Hallazgo No. 1 – Inconsistencias en información cualitativa en certificaciones de revisor fiscal. En el campo “Fecha de certificación”, del certificado de revisor fiscal, para todas las actas de pago parcial mencionadas, se está registrando erróneamente la fecha de expedición de la tarjeta profesional del Contador y no de la fecha de expedición de la certificación. | Falta de control y gestión en el proceso de validación de información de documentos y entregables como requisito para presentación de la factura a reconocer como gasto reembolsable | Los contratos de Bicentenario que migren en el segundo semestre del 2024, se adhieren a los procedimientos de Cenit; para aquellos contratos que tengan incluidos Gastos Reembolsables aplicarán los controles establecidos, con el fin de asegurar que las certificaciones de revisor fiscal y los períodos de facturación con respecto a la fecha de emisión del certificado sean consistentes. | Revisar de los contratos que pasarán para administración de Cenit, cuales contienen gastos reembolsables con el fin de asegurar que la fecha de emisión de la certificación sea coherente con la fecha de período facturado | Relación de contratos que tienen inmersos gastos reembolsables y verificación de requisitos | 1 | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 28 | 0% |  | Líder Senior abastecimiento / Fabiola Matamoros | Abastecimiento
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HF-02 | Hallazgo N° 2: Valoración posterior de los elementos de propiedad, planta y equipo: Valoración posterior de los elementos de propiedad, planta y equipo - Activos totalmente depreciados en proceso de análisis | Desconocimiento de la normativa relacionada con la medición posterior de la propiedad, planta y equipo y aplicación del modelo de costo o revaluación del inmovilizado material genera una incertidumbre en el saldo de la cuenta 16 “Propiedades, planta y equipo” con corte al 31 de diciembre de 2023 | Hacer la revisión de los activos a valor cero relacionados en el hallazgo y reconfirmar que efectivamente se encuentren operativos. Para los casos de activos en operación determinar la vida útil remanente y proceder con los ajustes correspondientes de recomposición del costo depreciado del activo. | Preparar memorando que describa el resultado de los análisis incluyendo resumen de los ajustes contables que se deriven. | Memorando interno | 1 | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 28 | 0% |  | Jefatura de Contabilidad | Finanzas, Estrategia y Nuevos Negocios
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HF-02 | Hallazgo N° 2: Valoración posterior de los elementos de propiedad, planta y equipo: Valoración posterior de los elementos de propiedad, planta y equipo - Aportes recibidos de Ecopetrol a valor 0 e inferiores a $10. | Desconocimiento de la normativa relacionada con la medición posterior de la propiedad, planta y equipo y aplicación del modelo de costo o revaluación del inmovilizado material genera una incertidumbre en el saldo de la cuenta 16 “Propiedades, planta y equipo” con corte al 31 de diciembre de 2023 | Documentar la posición de la compañía con relación a la medición posterior de los activos objeto de la observación. | Documentar la posición de la compañía con relación a la medición posterior de los activos objeto de la observación. | Concepto técnico contable con sus respectivos soportes | 1 | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 28 | 0% |  | Jefatura de Contabilidad | Finanzas, Estrategia y Nuevos Negocios
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HF-02 | Hallazgo N° 2: Valoración posterior de los elementos de propiedad, planta y equipo: Se identifican 126 “activos en curso” reconocidos al final del periodo con valor cero que no reflejan el valor de su inversión en curso ni fueron para cierre de la vigencia reclasificados por cierre del proyecto a propiedad, planta y equipo. | Desconocimiento de la normativa relacionada con la medición posterior de la propiedad, planta y equipo y aplicación del modelo de costo o revaluación del inmovilizado material genera una incertidumbre en el saldo de la cuenta 16 “Propiedades, planta y equipo” con corte al 31 de diciembre de 2023 | Realizar la revisión y delimitación del listado entregado por la Contraloría General de la República para establecer que Proyectos/MCAP con saldo cero corresponden a la VPT&P, cuáles se encuentran descapitalizados(Status:CERR), cuáles se encontraban en el proceso normal de cierre, cuáles se encuentra en proceso de ejecución y/o suspensión y cuales aplican para un plan de acción. | Clasificación de la base de datos en elementos PEP: 1. Cerrados. 2. NO pertenecen a la VPT&P. 3. En ejecución o suspendidos. 4. En proceso normal de cierre. 5. Requieren plan de acción. | Archivo en Excel | 1 | 2024-05-24 | 2024-07-30 | 10 | 0% |  | Líder aseguramiento cierre inversiones / Janeth Redondo | Técnica y de Proyectos
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HF-02 | Hallazgo N° 2: Valoración posterior de los elementos de propiedad, planta y equipo: Se identifican 126 “activos en curso” reconocidos al final del periodo con valor cero que no reflejan el valor de su inversión en curso ni fueron para cierre de la vigencia reclasificados por cierre del proyecto a propiedad, planta y equipo. | Desconocimiento de la normativa relacionada con la medición posterior de la propiedad, planta y equipo y aplicación del modelo de costo o revaluación del inmovilizado material genera una incertidumbre en el saldo de la cuenta 16 “Propiedades, planta y equipo” con corte al 31 de diciembre de 2023 | Realizar la revisión y delimitación del listado entregado por la Contraloría General de la República para establecer que Proyectos/MCAP con saldo cero corresponden a la VPT&P, cuáles se encuentran descapitalizados(Status:CERR), cuáles se encontraban en el proceso normal de cierre, cuáles se encuentra en proceso de ejecución y/o suspensión y cuales aplican para un plan de acción. | Realizar el proceso de cierre de acuerdo con los parámetros establecidos en el procedimiento GDA-PD-013. 1. Cierre técnico. 2. Cierre de compras y contratos en SAP. 3. Desvinculación de materiales(Si aplica). 4. Cierre de capitalización o envío al gasto. 5. Formalización de evaluación expost(MPI-FR-28_V2), lecciones aprendidas(MPI-FR-01_V3) y formato de cierre(MPI-FR-17_V2). | Informe con reporte de cierre de elementos PEP. | 1 | 2024-08-01 | 2024-11-30 | 18 | 0% |  | Líder aseguramiento cierre inversiones / Janeth Redondo | Técnica y de Proyectos
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HF-02 | Hallazgo N° 2: Valoración posterior de los elementos de propiedad, planta y equipo: Se identifican 126 “activos en curso” reconocidos al final del periodo con valor cero que no reflejan el valor de su inversión en curso ni fueron para cierre de la vigencia reclasificados por cierre del proyecto a propiedad, planta y equipo. | Desconocimiento de la normativa relacionada con la medición posterior de la propiedad, planta y equipo y aplicación del modelo de costo o revaluación del inmovilizado material genera una incertidumbre en el saldo de la cuenta 16 “Propiedades, planta y equipo” con corte al 31 de diciembre de 2023 | Hacer una revisión y delimitación del listado entregado por la Contraloria para establecer que proyectos/MCAP con saldo cero corresponden a la VP Digital, cuales se encontraban descapitalizados (Status:CERR), cuales se encuentran en el proceso normal de cierre y cuales se encuentra en proceso de ejecución y/o suspensión y cuales aplican para un plan de acción. | Realizar proceso de cierre de los PEP asociados a la VP Digital, los cuales tienen un saldo en cero | Informe con reporte de cierre de elementos PEP. | 1 | 2024-05-24 | 2024-11-30 | 27 | 0% |  | Líder Oficina de Valor / Angélica Castro | Digital
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HF-03 | Hallazgo No. 3 – Creación, reconocimiento y revelación de activos inexistentes dentro de la cuenta Propiedad, planta y equipo: 13 activos creados que no existen físicamente y que se reconocieron con el fin de realizar el cargue de deterioro a las construcciones en curso | Desacato del marco normativo aplicable al reconocimiento de la propiedad, planta y equipo, ya que los activos creados no cumplen con las características para su reconocimiento como tal, ni son producto de actividades como compras, capitalizaciones y los demás dispuestos en las políticas internas de CENIT | Documentar guía con el paso a paso detallado del cargue del deterioro en el módulo de activos fijos y dejando expresos los datos maestros de activos fijos que deben ser creados para este fin. | Preparar y publicar guía con el paso a paso del cargue del deterioro en SAP. | Guía publicada | 1 | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 28 | 0% |  | Jefatura de Contabilidad | Finanzas, Estrategia y Nuevos Negocios
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HF-04 | Hallazgo No. 4 – Diferencias entre los registros contables de propiedades planta y equipo y las existencias físicas en la estación Coveñas: Se evidenció la existencia de dos activos fijos que no se encuentran registrados en el reporte de activos fijos del programa SAP, suministrado por OBC | Falta de seguimiento y control en la gestión de activos fijos, que se deben aplicar para el manejo, custodia e identificación, lo que conlleva pérdidas, incorrecciones en movimientos y registros que afectan la razonabilidad de la situación financiera de la entidad. | Hacer la actualización en SAP de los datos de los dos activos identificados por la Contraloría, previa documentación de la justificación y aclaración de la situación. | Documentar la justificación y aclaración de la novedad de los dos activos objeto de hallazgo y actualizar en el ERP SAP los datos maestros del activo según proceda. | Informe documentando, justificación y aclaración de la novedad el cual debe incorporar evidencias de la actualización de los datos de los activos en SAP. | 1 | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 28 | 0% |  | Jefatura de contabilidad con apoyo de la Gerencia custodia de los activos | Finanzas, Estrategia y Nuevos Negocios
10 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HF-05 | Hallazgo No. 5 - Activo fijo sin placa de identificación de inventario: Se observó la existencia de “una válvula de bola de 20” marca Neway”, que no se encontraba identificada con placa de inventario de OBC | Falta de seguimiento y control en la gestión de activos fijos, que se deben aplicar para el manejo, custodia e identificación, lo que conlleva pérdidas, incorrecciones en movimientos y registros que afectan la razonabilidad de la situación financiera de la entidad. | Realizar el plaqueteo del activo objeto de hallazgo, previa documentación y aclaración de la situación que generó el hallazgo del organismo de control. | Realizar el plaqueteo del activo objeto de hallazgo, previa documentación y aclaración de la situación que generó el hallazgo del organismo de control. | Registro fotográfico y pantallazos SAP en donde se evidencia la actualización de la información del activo. | 1 | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 28 | 0% |  | Jefatura de Contabilidad | Finanzas, Estrategia y Nuevos Negocios
11 | FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HF-06 | Hallazgo No. 6 – Realización de inventario de activos fijos por muestreo sin emisión de un informe de resultados (Activos recibidos OBC): No se generó un informe de conformidad con lo establecido en el procedimiento para la gestión de activos fijos GC-P-013 versión 5 para la ejecución de este proceso | Situación generada por la inobservancia del procedimiento para la gestión de activos fijos, situación que conlleva a la incertidumbre sobre el resultado de la toma física de inventario de activos fijos de OBC. | Ejecutar la toma física de inventarios de propiedades y equipo de los elementos recibidos de Bicentenario y emitir el informe correspondiente. Lo anterior de conformidad con lo establecido en los procedimientos de la compañía | Ejecutar la toma física de inventarios de propiedades y equipo de los elementos recibidos de Bicentenario y emitir el informe correspondiente. Lo anterior de conformidad con lo establecido en los procedimientos de la compañía | Informe final de la toma física realizada por Cenit sobre los activos recibidos de Bicentenario | 1 | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 28 | 0% |  | Jefatura de contabilidad | Finanzas, Estrategia y Nuevos Negocios
12 | FILA_12 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HF-07 | Hallazgo No. 7 - Cargos por deterioro en activos clasificados como construcciones en curso: Los elementos de propiedad, planta y equipo clasificados en la cuenta contable de “Construcciones en curso” reflejan un valor de cero pesos, desconociendo los avances físicos de las obras y las inversiones realizadas | La no aplicación de los criterios de reconocimiento, valoración y revelación de las construcciones en curso generó cargos por gastos no operacionales; disminuyendo la utilidad del ejercicio 2023 | Documentar posición de la compañía con relación a la inclusión de los activos en curso en las evaluaciones anuales de deterioro, a la luz de las normas y políticas contables de grupo empresarial. | Documentar la posición de la compañía con relación a la inclusión de los activos en curso en las evaluaciones anuales de deterioro, a la luz de las normas y políticas contables de grupo empresarial Ecopetrol. | Concepto técnico contable con sus respectivos soportes | 1 | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 28 | 0% |  | Jefatura de contabilidad | Finanzas, Estrategia y Nuevos Negocios
13 | FILA_13 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HF-08 | Hallazgo No. 8 - Revelación individual del valor razonable de los activos con indicios de deterioro en periodos posteriores a la realización del gasto: Entre el reporte de activos generado mediante transacción AR01 de SAP y suministrado por CENIT al equipo auditor con lo reportado en el patrimonio de activos, se identificaron diferencias en los valores de corte 31 de diciembre de 2023 | No se cuenta con un procedimiento ni política documentada sobre la forma en que se debe proceder para realizar el registro de información de cada uno de los activos; por tanto, no se tiene certeza de los derechos económicos que poseía la compañía al finalizar el periodo 2023 en análisis. | Documentar guía con el paso a paso detallado del cargue del deterioro en el módulo de activos fijos y dejando expresos los datos maestros de activos fijos que deben ser creados para este fin. | Documentar guía con el paso a paso detallado del cargue del deterioro en el módulo de activos fijos y dejando expresos los datos maestros de activos fijos que deben ser creados para este fin. | Guía publicada | 1 | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 28 | 0% |  | Jefatura de contabilidad | Finanzas, Estrategia y Nuevos Negocios
14 | FILA_14 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HF-09 | Hallazgo No. 9 – Destinación definitiva de equipos ubicados en patio de chatarra de la Estación El Retiro Se evidenció que existen equipos recibidos al momento del traspaso de Ecopetrol a CENIT en el año 2013, a los cuales no se les ha dado una destinación definitiva, | La inobservancia del procedimiento de desincorporación de activos o economía circular. Tuvo como efecto la generación de costos de preservación y vigilancia para estos equipos, y riesgo de obsolescencia y sin que le generen beneficios económicos a la compañía | Evaluar el posible uso de los equipos en proyectos, en caso de no darse el posible uso, realizar disposición final de los equipos de acuerdo a lo estipulado en el procedimiento de gestionar bienes por logística inversa | Evaluación de los equipos en proyectos | Documento de evaluación de los equipos | 1 | 2024-06-01 | 2024-08-30 | 13 | 0% |  | Jefe de Planeación de Proyectos / Julián Flórez | Técnica y de Proyectos
15 | FILA_14 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HF-09 | Hallazgo No. 9 – Destinación definitiva de equipos ubicados en patio de chatarra de la Estación El Retiro Se evidenció que existen equipos recibidos al momento del traspaso de Ecopetrol a CENIT en el año 2013, a los cuales no se les ha dado una destinación definitiva, | La inobservancia del procedimiento de desincorporación de activos o economía circular. Tuvo como efecto la generación de costos de preservación y vigilancia para estos equipos, y riesgo de obsolescencia y sin que le generen beneficios económicos a la compañía | Evaluar el posible uso de los equipos en proyectos, en caso de no darse el posible uso, realizar disposición final de los equipos de acuerdo a lo estipulado en el procedimiento de gestionar bienes por logística inversa | Reporte de estrategia de disposición ejecutada: - En caso de Subasta Publica: Informe final de Ejecución de la Subasta. - En caso de Disposición Final por Acuerdo Comercial con Diaco: Solicitud de Retiro de Materiales firmada por la supervisión técnica del acuerdo, administración del contrato y Diaco. | Reporte subasta | 1 | 2024-09-01 | 2025-03-31 | 30 | 0% |  | Logística e Inventarios / Erika Salazar | Abastecimiento
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO